## Sheet1
Schedule Variance Sheet
Module | Planned |  | Actual |  | Schedule Variance |  | Reason for Variance
| Start | End | Start | End | In Days | In percent
Project Planning | 2017-01-20 | 2017-02-03 | 2017-01-20 | 2017-02-03 | 0 | 0%
User Registration Module | 2017-02-06 | 2017-03-06 | 2017-02-06 | 2017-03-10 | 4 | 14.29% | Unit testing found some bugs.
Tracker Registration Module | 2017-03-07 | 2017-04-18 | 2017-03-07 | 2017-04-21 | 3 | 7.143% | Due to URM delay
Live Tracking module | 2017-04-19 | 2017-06-02 | 2017-04-19 | 2017-06-06 | 4 | 9.091% | Due to URM delay
History Module For Tracking | 2017-06-05 | 2017-07-14 | 2017-06-05 | 2017-07-17 | 3 | 7.692% | Due to URM delay
Dashboard For User Status Tracking Module | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 3 | 16.67% | Due to client approval delay and bug resolution
Trip Report Module | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-08-08 | 2017-08-26 | 1 | 5.882% | Due to dashboard module delay
SMS Integration Module | 2017-08-28 | 2017-09-22 | 2017-08-28 | 2017-09-22 | 0 | 0%
Mobile Notification Module | 2017-09-25 | 2017-10-15 | 2017-09-25 | 2017-10-18 | 3 | 15% | Due to delay in identification of latest Android studio
Android App (Basic) Module | 2017-03-13 | 2017-09-22 | 2017-03-13 | 2017-09-27 | 5 | 2.591% | Changes made according to new set up of Android studio
Notification Display Module | 2017-09-25 | 2017-11-15 | 2017-09-25 | 2017-11-17 | 2 | 3.922% | Due to delay in gethering live testing data
Testing & Deployment | 2017-10-01 | 2017-12-28 | 2017-10-01 | 2017-12-28 | 0 | 0%
Release | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 0 | 0%